Приложение №4 к извещению

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

1. Наименование оказываемых услуг:

Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) и контроль производственной среды на рабочих местах Заказчика.

2. Объем оказываемых услуг:

Согласно п.5. настоящего ТЗ и Приложению № 1 к Техническому заданию.

3. Место оказания услуг:

Площадки ФГАУ НИЦ Телеком, расположенные по адресам:

- 105064, Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Басманный, ул. Казакова, д. 16А, стр. 1;

- 143900, Московская область, г. Балашиха, Восточное шоссе, владение № 4.

- 141231, Московская обл., г.  Пушкино, р.п. Лесной, ул. Советская, д. 2.

- 111141, г. Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Перово, проезд 1-й Перова Поля, д.8.

4. Требования к услугам:

При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования следующих документов:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

- приказа Минтруда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»;

- приказа Минтруда и социальной защиты РФ от 17.06.2021 № 406н «О форме и Порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда»;

- Постановления Правительства РФ от 25.04.2024 № 537;

- санитарных правил СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 15 (с 01.09.2026);

- действующие на момент оказания услуг нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда.

Иметь актуальную запись:

- в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, в том числе наличие уведомления Минтруда России о том, что Исполнителю разрешено проводить специальную оценку и соответствовать требованиям, установленным Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2021 года № 2332;

- в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП);

При оказании Услуг исполнитель должен использовать собственные материалы, которые входят в стоимость услуг и дополнительно Заказчиком не оплачиваются

5. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг:

| Этап | Перечень мероприятий | Срок выполнения этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Консультационно-информационное сопровождение на всех этапах проведения работ по обращению Заказчика по вопросам проведения СОУТ труда и контролю производственной среды на рабочих местах, возникающим в ходе оказания услуг | Постоянно на всем протяжении оказания услуг по СОУТ и контролю производственной среды на рабочих местах. |
| 2 | Порядок проведения СОУТ (ОКПД 2- 71.20.19.130. Услуги по оценке условий труда): После получения Заявки о необходимости проведения СОУТ на рабочем месте: |  |
|  | 2.1. Подготовительные работы и сбор необходимой информации, в том числе: - подготовка и передача Заказчику опросных листов с перечнем необходимой для исполнения Договора документации; - осмотр рабочих мест Заказчика (по необходимости). | Не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. |
|  | 2.2. Заполнение Заказчиком опросных листов на оказание услуг и передача их Исполнителю. | При проведении на более 30 рабочих мест: - не более 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения исследований на объектах Заказчика. При проведении до 30 рабочих мест – 5 (пять) рабочих дней. |
|  | 2.3. Уточнения, корректировка, полученной от Заказчика документации. Анализ Исполнителем представленной Заказчиком информации, идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса. | Не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения опросных листов. |
|  | 2.4. Проведение исследований на рабочих местах Заказчика: - определение Перечня рабочих мест, на которых будут проводиться лабораторные исследования в рамках СОУТ с указанием идентифицированных источников и вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса; - проведение лабораторных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса. | При проведении на более 30 рабочих мест: - не более 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения исследований на объектах Заказчика. При проведении до 30 рабочих мест – 5 (пять) рабочих дней. |
|  | 2.5. Оценка условий труда и оформление «Отчета о проведении СОУТ» (далее – Отчет), в том числе: - оформление протокола(ов) проведения исследований(испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов на каждое рабочее место где проводились исследования; - оформление протокола(ов) оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом, проводимой в целях снижения класса (подкласса) условий труда (в случае проведения такой оценки); - оформление протокола(ов) комиссии, содержащего решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений (ч. 9 статьи 12 Федерального закона № 426-ФЗ (при наличии такого решения) (по необходимости); - определение класса условий труда на каждом рабочем месте где проводилась СОУТ; - оформление карты СОУТ на каждое рабочее место где проводилась СОУТ, содержащей сведения об установленном экспертом организации, проводящей СОУТ, классе (подклассе) условий труда на конкретном рабочем месте; - оформление сводной ведомости СОУТ; - подготовка Декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда (далее - Декларация) для рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам идентификации не выявлены, а также в отношении тех рабочих мест, условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми (за исключением рабочих мест, указанных в ч. 6 ст. 10 Федерального закона № 426-ФЗ); - оформление заключения эксперта организации, проводящей СОУТ. - составление перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась СОУТ. Иные документы, предусмотренные действующим, на моменты действия договора, законодательством РФ. | При проведении на более 30 рабочих мест: - не более 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения исследований на объектах Заказчика. При проведении до 30 рабочих мест – 5 (пять) рабочих дней. |
|  | 2.6. Утверждение (не утверждение) Заказчиком Отчета: |  |
|  | 2.6.1. Передача Заказчику Отчета и проекта Декларации в электронном виде. | Не более 3 (трех) рабочих дня с момента оформления отчетной документации. |
|  | 2.6.2. Рассмотрение Заказчиком Отчета и его утверждение. | Не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения отчетных документов. |
|  | 2.6.3. Уведомление Исполнителя об утверждение (не утверждение) Отчета; | Не более 3 (трех) рабочих дня с момента утверждения Отчета. |
|  | 2.6.4. Устранение, при наличии, замечаний. | Сроки устанавливаются дополнительным соглашением. |
|  | 2.7. Перед подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель обязан передать информацию, связанную с проведением СОУТ, в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения СОУТ за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных (ст. 18 Федерального закона № 426-ФЗ). | Не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подтверждения от Заказчика об утверждении им Отчета. |
| 3 | Порядок проведения контроля производственной среды* на рабочих местах: - после получения Заявки о необходимости проведения контроля определенных параметров производственной среды* |  |
|  | 3.1. Подготовительные работы и сбор необходимой информации, в том числе: - подготовка и передача Заказчику опросных листов с перечнем необходимой для исполнения Договора документации; - осмотр рабочих мест Заказчика (по необходимости). | Не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. |
|  | 3.2. Заполнение Заказчиком опросных листов на оказание услуг и передача их Исполнителю. | При проведении на более 30 рабочих мест: - не более 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения исследований на объектах Заказчика. При проведении до 30 рабочих мест – 5 (пять) рабочих дней. |
|  | 3.3. Уточнения, корректировка, полученной от Заказчика документации. Анализ Исполнителем представленной Заказчиком информации. | Не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения опросных листов. |
|  | 3.4. Проведение лабораторных исследований на рабочих местах Заказчика. | При проведении на более 30 рабочих мест: - не более 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения исследований на объектах Заказчика. При проведении до 30 рабочих мест – 5 (пять) рабочих дней. |
|  | 3.5. Оформление Отчетных документов (протоколы исследований, при превышении допустимых уровней рекомендации по приведению их в соответствие санитарным требованиям и т.д.). | При проведении на более 30 рабочих мест: - не более 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения исследований на объектах Заказчика. При проведении до 30 рабочих мест – 5 (пять) рабочих дней. |
|  | 3.6. Принятии (не принятие) Отчетных документов. |  |
|  | 3.6.1. Передача Заказчику Отчетных документов в электронном виде. | Не более 3 (трех) рабочих дней с момента оформления отчетной документации. |
|  | 3.6.2. Рассмотрение Заказчиком Отчетных документов. | Не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчетных документов. |
|  | 3.6.3. Уведомление Исполнителя о принятии (не принятии) Отчетных документов. | Не более 3 (трех) рабочих дней. |
|  | 3.6.4. Устранение, при наличии, замечаний. | Сроки устанавливаются дополнительным соглашением. |
| 4 | Разработка «Плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с программой производственного контроля за условиями труда, соблюдением санитарных норм, правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника» (далее - ППК) на объекты Заказчика, находящиеся по адресам: - 105064, Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Басманный, ул. Казакова, д. 16А, стр. 1**; - 143900, Московская обл., г. Балашиха, Восточное шоссе, вл. 4*** | Разработка ППК осуществляется с учетом требований Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 15 (СП 2.2.4.285-26) |
|  | 4.1. Подготовительные работы и сбор необходимой информации, в том числе: - подготовка и передача Заказчику опросных листов с перечнем необходимой для исполнения Договора документации; - осмотр объекта Заказчика (по необходимости). | Не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. |
|  | 4.2. Заполнение Заказчиком опросных листов на оказание услуг и передача их Исполнителю. | Не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения опросных листов. |
|  | 4.3. Уточнения, корректировка, полученной от Заказчика документации. Анализ Исполнителем представленной Заказчиком информации. 4.4. Разработка ППК на обе площадки. | Не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения опросных листов. Не более 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| 5 | 5.1. Принятии (не принятие) ППК. |  |
|  | 5.2. Передача Заказчику ППК в электронном виде. | Не более 3 (трех) рабочих дней с момента оформления отчетной документации. |
|  | 5.3. Рассмотрение Заказчиком ППК. | Не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчетных документов. |
|  | 5.4 Уведомление Исполнителя о принятии (не принятии) ППК. | Не более 3 (трех) рабочих дней |
|  | 5.5. Устранение, при наличии, замечаний | Сроки устанавливаются дополнительным соглашением |

* Контроль производственной среды на рабочих местах включает в себя:

-  контроль микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) (не реже 1-го раза в год;

- контроль освещённости (не реже 1 раза в год);

- контроль электромагнитных полей (не менее одного раза в три года);

- контроль шума (при необходимости).

** - в структуре имеется: столовая общественного питания, ремонтно-механические участки, медпункт.

*** - имеется лицензированная скважина отбора питьевой воды.

6. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования:

Консультации Заказчика по вопросам СОУТ, мероприятиям по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась СОУТ.

7. Требования к безопасности оказания услуг:

Заказчик обеспечивает допуск работников Исполнителя на объекты Заказчика в соответствии с требованиями, регламентирующими пропуск работников Исполнителя на охраняемые территории объектов Заказчика.

В период оказания Услуг на объектах Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, а также иных, утвержденных в установленном порядке, правил и инструкций.

Исполнитель и Заказчик обеспечивают конфиденциальность получаемых персональных данных и их безопасность при обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязуются не передавать третьим лицам полученные персональные данные, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Исполнитель и Заказчик обязуются использовать полученные персональные данные исключительно в целях исполнения оказываемых услуг СОУТ рабочих мест Заказчика.

8. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг:

Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается сторонами после выполнения услуг по каждой Заявке и принятия Заказчиком отчетных документов в соответствии с п. 5 «Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг» настоящего ТЗ.

По истечении срока, установленного для рассмотрения документов Заказчиком, при отсутствии оформленных в письменном виде мотивированных замечаний/дополнений Исполнитель оформляет отчетные материалы на бумажном носителе и передает Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг, оформленный в двух экземплярах.

При возникновении замечаний и (или) дополнений к отчетным документам Исполнитель и Заказчик согласовывают срок на устранение выявленных замечаний, но не более чем 15 (пятнадцать) рабочих дней. Устранение замечаний (внесение дополнений) осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет.

9. Требования по передаче заказчику документов по завершению и сдаче услуг:

Отчетные материалы на бумажном носителе Исполнителем передаются Заказчику по каждой Заявке Заказчика, после оплаты услуг по каждой Заявке Заказчика.

10. Требования по объему и по сроку гарантий качества:

10.1. Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных недостатков в отчетной документации (результатах выполнения услуг) в течение 5 (пяти) лет с момента приемки результата оказания услуг.

10.2. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.3. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии со следующими критериями:

- полнота выявления имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов рабочей среды (физические, химические, биологические факторы) и трудового процесса (тяжесть и напряженность труда) и т.д.;

- правильность проведения инструментальных измерений;

- использование для проведения измерений средств измерений, прошедших государственную метрологическую поверку в установленные сроки;

- правильность оценки условий труда по каждому фактору с учетом особенностей рабочего места;

- полноту и обоснованность предложенных в ППК мероприятий;

- правильность оформления отчетных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.4. При выявлении в ходе проведения государственной экспертизы условий труда замечаний к качеству предоставленных материалов и правильности оформления документации или получения замечаний от территориального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства, Исполнитель по требованию Заказчика устраняет замечания за свой счет в течение срока действия результатов СОУТ. Замечания должны устраняться Исполнителем в течение 1(одного) месяца с момента информирования Заказчиком Исполнителя об их обнаружении.

11. Срок оказания услуг:

С момента заключения договора и до 31.12.2028.